## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Skriv projektnamnet här
Projektgrupp: |  | Skriv gruppen här |  | Datum: |  | 2015-11-13 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Smålandsgymnasiet |  | Version: |  | 1.0
Kurs: |  | Gränssnittsdesign |  | Utfärdare: |  | Emine Johansson och SagaGullberg
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Insamling av projektmaterial |  | 4 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 35: 4
2 | Skriva kravspec |  | 1 | SG EJ | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 35
3 | Skriva projektplan |  | 16 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 36: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 8
4 | Skriva tidplan |  | 4 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 36: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 2
5 | Skapa systemskiss |  | 4 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 4
6 | Skriva rapport |  | 60 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8
7 | Rita kopplingsscheman |  | 16 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 4
8 | Skriva testplan |  | 4 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 2
9 | Skriva användarmanual |  | 16 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8
10 | Bygga hårdvara |  | 16 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 4
11 | Programmera moduler |  | 56 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 39: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8
12 | Reflektion |  | 10 | SG EJ | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 36 to TIDPLAN (när), veckonummer 45
13 | Programmera kontrollenheten |  | 32 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8
14 | Testa moduler |  | 22 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 6
15 | Testa kontrollenheten |  | 22 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 42: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 6
16 | Systemtest |  | 18 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 43: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8
17 | Utbildning |  | 64 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 35: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 36: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 38: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 2
18 | Skapa mönsterkortslayouter |  | 22 | SG EJ | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 6
19 |  |  | 0
20 |  |  | 0
21 |  |  | 0
22 |  |  | 0
23 |  |  | 0
24 |  |  | 0
25 |  |  | 0
26 | Redovisning |  | 2 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2
| Summa antal timmar |  | 389 |  | 21 | 27 | 27 | 25 | 29 | 29 | 41 | 35 | 45 | 43 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Skriv projektnamnet här
Projektgrupp: |  | Skriv gruppen här | Datum: |  | 2015-11-13 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Smålandsgymnasiet | Version: |  | 0
Kurs: |  | Gränssnittsdesign | Utfärdare: |  | 0
RESURS |  |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
| Roger Sundh |  |  | 21 | 27 | 27 | 25 | 29 | 29 | 41 | 35 | 45 | 43 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Summa antal timmar: |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 389